## Gantt
|  |  | VITE | RETE
CIM | EST |  |  | EXT | PINT
VENT
INT
ELEC

## Cálculo de tiempos
Calendario Fechas tempranas | [9 empty] | 4 | 10 |  |  |  |  | Calendario Fechas Tardias
Ftj = Fti + Tt | [10 empty] | 12 |  |  |  |  | FTi = FTj - Tt
[9 empty] | 2 |  |  | 3
[8 empty] | 12-2=10 |  |  | 15+4=11 |  | 10+3=13
| 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2 | 5 | 10 | 4 | 7 | 15 | 2 | 8 | 17
|  | 0 |  |  | 3 |  |  | 8 | 11-2=9 |  | 11 | 10+4=14 |  | 15 |  |  | 17
[8 empty] | 12-4=8 |  |  | 12-0=12 |  | 12+3=15
0
|  | CC | 17 | [5 empty] | 4 | 10+0=10 |  | 3
[10 empty] | 6 | 12
12
8+4=12

## Cálculo de márgenes
|  |  | Margen Total |  |  | Margen Libre |  |  | Margen Independiente
ID | TAREA | Te | FTj | Fti | MT | Ftj | Fti | ML | Ftj | FTi | MI | Tarea crítica?
1-2 | CIM | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Sí
2-3 | EST | 5 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | Sí
3-4 | VITE | 2 | 12 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | No
3-5 | VENT | 2 | 11 | 8 | 1 | 10 | 8 | 0 | 10 | 8 | 0 | No
3-6 | ELEC | 4 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | 12 | 8 | 0 | Sí
4-7 | RETE | 3 | 15 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 15 | 12 | 0 | No
5-7 | EXT | 4 | 15 | 10 | 1 | 15 | 10 | 1 | 15 | 11 | 0 | No
6-7 | INT | 3 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | 15 | 12 | 0 | Sí
7-8 | PINT | 2 | 17 | 15 | 0 | 17 | 15 | 0 | 17 | 15 | 0 | Sí

## Gantt Financiero
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| CIM | 30 |  | 20
| EST |  |  |  | 60 |  |  |  | 40
| VITE | [8 empty] | 48 | 32
| VENT | [8 empty] | 18 | 12
| ELEC | [8 empty] | 36 |  |  | 24
| RETE | [10 empty] | 48 |  | 32
| EXT | [10 empty] | 60 |  |  | 40
| INT | [12 empty] | 108 |  | 72
| PINT | [15 empty] | 300 | 200
[11 empty] | 4 | 10
[11 empty] | 5 | 10
Calendario Ft
| 1 | 0 |  | 2 | 3 |  |  |  | 3 | 8 |  |  | 6 | 12 |  | 7 | 15 | 8 | 17
|  | 0 |  |  | 3 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 12 |  |  | 15 |  | 17
Calendario FT
5
11
4
12
| CIM | 30 |  | 20
| EST |  |  |  | 60 |  |  |  | 40
| VITE | [10 empty] | 48 | 32
| VENT | [9 empty] | 18 | 12
| ELEC | [8 empty] | 36 |  |  | 24
| RETE | [12 empty] | 48 |  | 32
| EXT | [11 empty] | 60 |  |  | 40
| INT | [12 empty] | 108 |  | 72
| PINT | [15 empty] | 300 | 200
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

## Calculo VAN-TIR
1%
| -500 |  | -500
1 | 30 | 29.703 | 30 | 29.703
2 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 80 | 76.8784 | 80 | 76.8784
5 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 142 | 129.8363 | 76 | 69.4898
10 | 0 | 0 | 18 | 16.2952
11 | 152 | 136.2412 | 48 | 43.0235
12 | 0 | 0 | 72 | 63.8963
13 | 132 | 115.9835 | 212 | 186.2765
14 | 32 | 27.8388 | 0 | 0
15 | 40 | 34.454 | 0 | 0
16 | 372 | 317.2495 | 444 | 378.6526
17 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 200 | 167.2035 | 200 | 167.2035
|  | 1035.3881 |  | 1031.4188
| 1035.3881 | 7.098% |  | 1031.4188 | 6.856%