## CPM
Tabla de Precedencias
Dada la Tabla de Precedencias: 1 - Dibujar la red del proyecto 2 - Calcular fechas de inicio Temprano y Tardio 3 - Calcular los Margenes 4 - Identificar el Camino Critico 5 - Construir el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas, teniendo en cuenta: > se paga repartido, en formas iguales, al inicio y al fin de la actividad > la tasa de interes es del 0,5% diaria | [11 empty] | Tarea |  | Precedente |  | Tiempo (dias) | Costo
[12 empty] | A |  |  |  | 22 | 1100
[12 empty] | B |  |  |  | 14 | 50
[12 empty] | C |  |  |  | 2 | 190
[12 empty] | D |  | A |  | 7 | 150
[12 empty] | E |  | B |  | 17 | 1000
[12 empty] | F |  | C |  | 4 | 110
[12 empty] | G |  | D |  | 27 | 90
[12 empty] | H |  | D |  | 17 | 1050
[12 empty] | I |  | D, E, F |  | 27 | 350
[12 empty] | J |  | E, F |  | 5 | 400
[12 empty] | K |  | H, I |  | 26 | 1600
[12 empty] | L |  | H, I, J |  | 22 | 1300
Matriz de Incidencia
[8 empty] | 2 | 22 |  |  |  |  | 5 | 29
[9 empty] | 24 | [5 empty] | 31
|  | 1 |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  | 6 | 31 |  |  | 8 | 58 | 10 | 84
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 31 |  |  |  | 58 |  | 84
[8 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 7 | 31 |  |  | 9 | 58
[9 empty] | 27 | [5 empty] | 31 |  |  |  | 62
NODO | Ft |  | Fecha temprana
| FT |  | Fecha Tardia
Calculo de Margenes
|  |  |  | Tarea | Tiempo de Tarea (semanas) |  | Margen Total |  |  | Margen Libre |  |  |  | Margen Independiente
[7 empty] | FTj | Fti | MT | Ftj | Fti |  | ML | Ftj | FTi | MI
|  |  |  | A | 22 |  | 24 | 0 | 2 | 22 | 0 |  | 0 | 22 | 0 | 0
|  |  |  | B | 14 |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |  | 0 | 14 | 0 | 0
|  |  |  | C | 2 |  | 27 | 0 | 25 | 2 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0
|  |  |  | D | 7 |  | 31 | 22 | 2 | 29 | 22 |  | 0 | 29 | 24 | -2
|  |  |  | E | 17 |  | 31 | 14 | 0 | 31 | 14 |  | 0 | 31 | 14 | 0
|  |  |  | F | 4 |  | 31 | 2 | 25 | 31 | 2 |  | 25 | 31 | 17 | 10
|  |  |  | G | 27 |  | 84 | 29 | 28 | 84 | 29 |  | 28 | 84 | 31 | 26
|  |  |  | H | 17 |  | 58 | 29 | 12 | 58 | 29 |  | 12 | 58 | 31 | 10
|  |  |  | I | 27 |  | 58 | 31 | 0 | 58 | 31 |  | 0 | 58 | 31 | 0
|  |  |  | J | 5 |  | 62 | 32 | 25 | 58 | 32 |  | 21 | 58 | 31 | 22
|  |  |  | K | 26 |  | 84 | 58 | 0 | 84 | 58 |  | 0 | 84 | 58 | 0
|  |  |  | L | 22 |  | 84 | 58 | 4 | 84 | 58 |  | 4 | 84 | 62 | 0
|  |  |  | α | 0 |  | 31 | 29 | 2 | 31 | 29 |  | 2 | 31 | 31 | 0
|  |  |  | β | 0 |  | 31 | 31 | 0 | 31 | 31 |  | 0 | 31 | 31 | 0
|  |  |  | γ | 0 |  | 62 | 58 | 4 | 58 | 58 |  | 0 | 58 | 58 | 0
Identificacion del Camino Critico
[8 empty] | 2 | 22 |  |  |  |  | 5 | 29
[9 empty] | 24 | [5 empty] | 31
|  | 1 |  | 0 |  |  |  | 3 | 14 |  |  |  |  | 6 | 31 |  |  | 8 | 58 | 10 | 84
|  |  |  | 0 |  |  |  |  | 14 | [5 empty] | 31 |  |  |  | 58 |  | 84
[8 empty] | 4 | 2 |  |  |  |  | 7 | 31 |  |  | 9 | 58
[9 empty] | 27 | [5 empty] | 31 |  |  |  | 62
1
2
3
4
5
7
6
8
9
10
A: 22
B: 14
C: 2
D: 7
E: 17
F: 4
J: 5
I: 27
G: 27
H: 17
K: 26
L: 22
A: 22
B: 14
D: 7
E: 17
F: 4
C: 2
I: 27
H: 17
L: 22
J: 5
K: 26
G: 27
α: 0
β: 0
A: 22
B: 14
D: 7
E: 17
F: 4
C: 2
I: 27
H: 17
L: 22
J: 5
K: 26
G: 27
α: 0
β: 0
α: 0
β: 0
γ: 0
γ: 0
γ: 0

## CPM (calendario)
Tabla de Precedencias
Dada la Tabla de Precedencias: 1 - Dibujar la red del proyecto 2 - Calcular fechas de inicio Temprano y Tardio 3 - Calcular los Margenes 4 - Identificar el Camino Critico 5 - Construir el Diagrama Calendario para las Fechas Tempranas, teniendo en cuenta: > se paga repartido, en formas iguales, al inicio y al fin de la actividad > la tasa de interes es del 0,5% diaria | [11 empty] | Tarea |  | Precedente |  |  | Tiempo (dias) | Costo
[12 empty] | A |  |  |  |  | 22 | 1100
[12 empty] | B |  |  |  |  | 14 | 50
[12 empty] | C |  |  |  |  | 2 | 190
[12 empty] | D |  | A |  |  | 7 | 150
[12 empty] | E |  | B |  |  | 17 | 1000
[12 empty] | F |  | C |  |  | 4 | 110
[12 empty] | G |  | D |  |  | 27 | 90
[12 empty] | H |  | D |  |  | 17 | 1050
[12 empty] | I |  | E, F, G |  |  | 27 | 350
[12 empty] | J |  | E, F |  |  | 5 | 400
[12 empty] | K |  | H, I |  |  | 26 | 1600
[12 empty] | L |  | H, I, J |  |  | 22 | 1300
Fecha temprana
|  | 0 |  | 2 |  |  | 6 | 10 |  | 14 |  |  | 20 |  | 22 |  |  |  | 29 | 30 | 31 |  |  | 36 | 40 |  |  | 46 | 50 |  | 56 |  | 58 |  | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 84 |  | 9
| 1 |  | 0 |  |  | B: 14 |  |  | 3 |  | 14 |  |  | E: 17 | [5 empty] | 7 |  | 31 |  |  |  | I: 27 | [5 empty] | 8 |  | 58 |  |  | K: 26 |  |  | 10 |  | 84
|  |  | 0 | [7 empty] | 14 | [10 empty] | 31 | [11 empty] | 58 | [7 empty] | 84
[11 empty] | 500 | [8 empty] | 500
|  | 0 |  | 2 |  |  | 6 | 10 |  | 14 |  |  | 20 |  | 22 |  |  |  | 29 | 30 | 31 |  |  | 36 | 40 |  |  | 46 | 50 |  | 56 |  | 58 |  | 60 | 70 |  |  | 80 |  | 84
[20 empty] | 45 | [10 empty] | 45
| 550 | [12 empty] | 550 |  | 75 |  |  | 75 | 525 | [6 empty] | 525
|  | 95 |  | 95 | 55 |  | 55 | [14 empty] | 200 | 200 | [10 empty] | 650 |  |  |  | 650
|  | 25 | [7 empty] | 25 | 500 | [8 empty] | 500 |  | 175 | [9 empty] | 175 |  | 800 | [5 empty] | 800
| 670 |  |  | 148.5112 |  |  | 53.3785 |  |  | 489.5921 |  |  |  |  | 560.0498 |  |  | 558.141 |  |  | 749.6528 |  |  | 167.129 |  |  |  | 417.3693 |  | 34.034 |  |  | 1216.8072 | [5 empty] | 436.1425 |  | 526.1878
| tasa de interes diaria = | [5 empty] | 0.5%
| VAN Ft = |  |  |  | 6026.9952
A: 22
α
H: 17
G: 27
C: 2
F: 4
J: 5
L: 22
D: 7
C
F
A
D
B
E
I
K
H
G
J
L
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+